## 上半年
2016年中工作总结
|  | 姓名：姚海 | 部门：系统应用事业部 |  |  | 填写日期：2016-07-06
类别 | 序号 | 计划描述 |  |  | 完成情况
|  | 工作任务名称 | 计划达成的目标 （量化、明确达成程度或结果） | 计划完成时间 | 是否完成 | 完成情况描述 （量化、明确达成程度或结果） | 未完成原因
| 1 | 加油站EPS系统设计与开发 | 1.和油站BPOS集成推送支付信息。 2. 支持多种支付方式（银联、移动支付、壳牌车队卡等） 3. 和加油站其他系统可以对接 | 12月底 | 否 | 已完成第一阶段的开发，支持支付信息的推送及多种支付方式的集成（不完整） | 按开发计划进行
| 2 | 代码证项目跟踪 | 把握代码证项目的整体进度，了解项目进行的节点。 | 12月底 | 否 | 了解代码证项目的实施情况及项目进度 | 按开发计划进行
| 3 | 天津力神项目 | 主要跟踪了解项目进度。 | 12月底 | 否 | 根据了解，目前项目已经处于设计阶段。 | 按开发计划进行
| 4 | 居民健康卡项目 | 把握项目进度。 | 12月底 | 否 | 目前项目处于维护和采集客户进一步需求阶段 | 按开发计划进行
| 5 | 广告拦截项目 | 了解项目内容，验收相关产品 | 12月底 | 否 | 目前项目已经签署合同，处于开发阶段 | 按开发计划进行
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
工作中存在的问题和不足 |  | 1. 在系统开发过程中，对项目人员的协调和开发的进度把握方面有待提高 2. 在系统的设计方面，缺乏整体思维。 3. 系统发布和部署过程中，产品版本管理有些混乱。 4. 在和客户交流过程中，缺乏对客户进行有效引导。
工作中取得的经验及工作改进的建议 |  | 在这半年中，自己无论在设计方面、项目管理方面及客户交流方面都有了很大的提升，在未来的时间里，对于目前及以后的工作，我希望在以下方面进行加强： 1. 通过规范项目开发流程，使项目开发过渡到产品开发，争取明年能够实现项目产品化。 1. 加强和客户沟通，有效将客户的想法融入到系统设计之中。 2. 扩大知识视野，做好技术储备。 3. 加强工作协调能力。

## 下半年
2016年工作计划
|  | 姓名： 姚海 | 部门：系统应用事业部 | 填写日期：2016-07-06
类别 | 序号 | 计划描述
|  | 工作任务名称 | 计划达成的目标 （量化、明确达成程度或结果） | 计划完成时间 | 预计困难及需提供的帮助
| 1 | EPS系统开发 | 可以在形成单独产品进行部署，可以和加油站其他系统进行集成。 | 12月底 | 面临技术储备不足及开发人员不够的问题，希望部门加大此方面的投入。
| 2 | 代码证项目跟踪 | 把握代码证项目的整体进度，了解项目进行的节点。 | 12月底 | 项目时间紧张
| 3 | 天津力神项目 | 主要跟踪了解项目进度。 | 12月底 | 需求不确定
| 4 | 居民健康卡项目 | 把握项目进度。 | 12月底 | 需求不确定
| 5 | 广告拦截项目 | 了解项目内容，验收相关产品 | 12月底
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
合理化建议 |  | 1. 规范产品开发流程。