## EPS项目
EPS项目进展周报
项目名称 |  | EPS项目 | 项目经理 |  | 姚海 | 本次报告周期 | 2016.5.30～2016.6.3 |  | 当前阶段 |  | 系统开发
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1、EPS Client和POS之间的接口实现（完成大约60%） 2、BPOS和EPS Client之间模拟器开发（完成20%） 3、梳理开发流程、安排相关人员介入系统开发（晓波和先耀将进入此项目），相关人员熟悉系统和开发流程。 | [5 empty] | 1、完成EPS Client和POS之间的接口实现 2、完成BPOS模拟器开发。 3、定义交易数据结构，争取实现交易数据存储功能。
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员 | 3 |  | 姚海、杨晓波、田先耀、金泉
2 |  | 乙方人员 |  |  | 恒通博瑞
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1 | 人员变动 |  |  | 进度 |  | 高 | 紧急 | 尽快培养新人或招聘 | 姚海 | 正解决
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 代码证
代码证项目进展周报
项目名称 |  | 代码证项目 | 项目经理 |  | 李阳 | 本次报告周期 | 2016.5.30～2016.6.3 |  | 当前阶段 |  | 系统开发
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
1
2
3
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1， 全国平台与地方平台接口对接(深圳) 2， 标准化商务平台协会合作产品模板开发 3， 地方平台河北平台测试、上线等事务 4，标准化全国平台日常维护 | [5 empty] | 1， 标准化商务平台协会合作产品模板开发测试上线 2， 全国平台新增服务器上架 3， 标准化地方平台辽宁需求整理
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员 | 1 |  | 李阳
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 天津力神
天津力神项目进展周报
项目名称 |  | 天津力神 | 项目经理 |  | 倪楠 | 本次报告周期 | 2016.5.30～2016.6.3 |  | 当前阶段 |  | 初始
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1. 编写力神电池我公司方案优势说明 2. 开发智慧营业厅CRM模块后端 3. 维护智慧营业厅统计数据 4. 沟通摄像头轨迹跟踪新的人数与区域检测算法 | [5 empty] | 1. 出差天津，给力神电池采购部做售后服务平台项目方案说明； 2. 维护智慧营业厅统计数据；
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员 | 1 |  | 倪楠
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 居民健康卡系统
居民健康卡项目进展周报
项目名称 |  | 居民健康卡系统 | 项目经理 |  | 杨晓波 | 本次报告周期 | 2016.5.30～2016.6.3 |  | 当前阶段 |  | 系统开发维护
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1、为宁夏居民健康卡现场发卡系统做准备
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员 | 2 |  | 杨晓波、田先耀
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 广告拦截
广告拦截项目进展周报
项目名称 |  | 广告拦截项目 | 项目经理 |  |  | 本次报告周期 |  |  | 当前阶段 |  | 预研
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他