## EPS项目
EPS项目进展周报
项目名称 |  | EPS项目 | 项目经理 |  | 姚海 | 本次报告周期 | 2016.6.13～2016.6.17 |  | 当前阶段 |  | 系统开发
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1、根据前期定义POS与EPS Client间的接口协议文档，完成了EPS Client的开发，并完成了单元测试。目前已经按双方约定，将EPS Client部署在公网上方便双方开发。 2、完成了BPOS和EPS Client之间模拟器开发 3、确定了EPS Client和EPS Server之间的交互模式。 | [5 empty] | 1、完成EPS Client和EPS Server之间的业务逻辑。 2、和恒通博瑞进行POS 与 EPS Client之间的联调。
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员 | 3 |  | 姚海、杨晓波、田先耀
2 |  | 乙方人员 |  |  | 恒通博瑞
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 代码证
代码证项目进展周报
项目名称 |  | 代码证项目 | 项目经理 |  | 李阳 | 本次报告周期 | 2016.6.13～2016.6.17 |  | 当前阶段 |  | 系统开发
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
1
2
3
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1，标准平台日常维护，完成国标委及代码中心安排的工作 2，标准平台行业应用LED球泡灯功能公示开发并测试上线 3，LED球泡灯管理系统开发并测试上线 | [5 empty] | 1，标准平台日常维护，完成国标委及代码中心安排的工作 2，标准全国平台管理系统增加部分报表及导出功能 3，标准地方平台辽宁需求确定及设计
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员 | 1 |  | 李阳
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 天津力神
天津力神项目进展周报
项目名称 |  | 天津力神 | 项目经理 |  | 倪楠 | 本次报告周期 | 2016.6.13～2016.6.17 |  | 当前阶段 |  | 初始
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1. 编写天津电池售后服务平台详细方案文档 2. 测试摄像头轨迹跟踪项目一期算法效果并编写测试报告等文档 3. 维护杭州智慧营业厅新入网厅店信息
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员 | 1 |  | 倪楠
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 居民健康卡系统
居民健康卡项目进展周报
项目名称 |  | 居民健康卡系统 | 项目经理 |  | 杨晓波 | 本次报告周期 | 2016.6.13～2016.6.17 |  | 当前阶段 |  | 系统开发维护
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1、完成了居民健康卡针对华大HD300读卡器驱动层的编写； | [5 empty] | 1、等待客户进一步需求。
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员 | 2 |  | 杨晓波、田先耀
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 广告拦截
广告拦截项目进展周报
项目名称 |  | 广告拦截项目 | 项目经理 |  |  | 本次报告周期 |  |  | 当前阶段 |  | 预研
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他