## EPS项目
EPS项目进展周报
项目名称 |  | EPS项目 | 项目经理 |  | 姚海 | 本次报告周期 | 2016.7.4～2016.7.8 |  | 当前阶段 |  | 系统开发
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1. 完成了EPS POS对华大加油卡（IC）联机交易支持。 2. 和恒通博瑞进一步确定了EPS系统的系统功能。 3. 完善了EPS Client功能，增加了油品查询和班次设置接口。 4. 和恒通博瑞进行了阶段性工作交流，总结了之前的工作，确定了下一阶段的工作。 5、对恒通博瑞开发过程中提供技术支持。 | [5 empty] | 1、完善华大加油卡联机交易流程（提供冲正接口） 2、设计EPS Client管理接口，可以实现联机管理。 3、对恒通博瑞开发进行技术支持。
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员 | 3 |  | 姚海、杨晓波、田先耀
2 |  | 乙方人员 |  |  | 恒通博瑞
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 代码证
代码证项目进展周报
项目名称 |  | 代码证项目 | 项目经理 |  | 李阳 | 本次报告周期 | 2016.6.27～2016.7.1 |  | 当前阶段 |  | 系统开发
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
1 |  | 标准化商务平台照明行业应用 | 完成照明合作产品上线 |  |  |  | 进行中
2
3
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1，标准平台日常维护，完成国标委及代码中心安排的工作 2，标准平台照明行业移动式灯具类产品分析及开发 3，平台月报 4，标准平台开发测试并升级（标准导出功能完善，菜单加载优化，分类菜单支持4级） | [5 empty] | 1，标准平台日常维护，完成国标委及代码中心安排的工作 2，预计完成移动式灯具、固定灯具标准模板分析及开发
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员 | 2 |  | 李阳，崔雅琼
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 天津力神
天津力神项目进展周报
项目名称 |  | 天津力神 | 项目经理 |  | 倪楠 | 本次报告周期 | 2016.6.27～2016.7.1 |  | 当前阶段 |  | 初始
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
1 |  | 完成项目确认 | 确定由我方进行项目承接 |  |  | 暂无 | 进行中 |  | 视甲方决定
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1. 沟通摄像头二期研发方向与细节，设计数据库分层结构 2. 维护杭州智慧营业厅新入网厅店信息 3. 构思设计售后服务平台数据采集端后台数据库 4. 编写力神电池项目新的报价和研发周期 | [5 empty] | 1. 维护杭州智慧营业厅新入网厅店信息 2. 维修损坏的吉林电信服务器 3. 构思设计售后服务平台数据采集端后台数据库
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员 | 1 |  | 倪楠
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 居民健康卡系统
居民健康卡项目进展周报
项目名称 |  | 居民健康卡系统 | 项目经理 |  | 杨晓波 | 本次报告周期 | 2016.6.27～2016.7.1 |  | 当前阶段 |  | 系统开发维护
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1、无 | [5 empty] | 1、等待客户进一步需求。
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员 | 2 |  | 杨晓波、田先耀
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 广告拦截
广告拦截项目进展周报
项目名称 |  | 广告拦截项目 | 项目经理 |  |  | 本次报告周期 |  |  | 当前阶段 |  | 预研
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他