## EPS项目
EPS项目进展周报
项目名称 |  | EPS项目 | 项目经理 |  | 姚海 | 本次报告周期 | 2016.7.18～2016.7.22 |  | 当前阶段 |  | 系统开发
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1. 完成了银联部分的调试，目前POS可以支持IC银行卡的支付。 2. 在公司本地部署了EPS环境（包括操作系统、数据库的安装，应用程序的部署、配置等） 3. 对厂商提供的产品进行功能性测试。目前已经反馈了一些问题。后续需要跟进。 4. 未完成EPS服务端和管理端的设计开发。(由于编写华北投标文件，没有时间进行详细设计） | [5 empty] | 1. 继续对EPS系统做功能性测试，并及时反馈、跟踪所发现的问题。 2. 继续未完成的EPS服务端和客户端的开发。
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员 | 3 |  | 姚海、杨晓波、田先耀
2 |  | 乙方人员 |  |  | 恒通博瑞
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 代码证
代码证项目进展周报
项目名称 |  | 代码证项目 | 项目经理 |  | 李阳 | 本次报告周期 | 2016.7.18～2016.7.22 |  | 当前阶段 |  | 系统开发
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
1 |  | 标准化商务平台照明行业应用 | 完成照明合作产品上线 |  |  |  | 进行中
2
3
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1，标准平台日常维护，完成国标委及代码中心安排的工作 2，节能灯标准分析、原型确认，开始开发同时根据标准委临时要求，对已上线LED灯泡进行调整 3，标准化全国平台公示系统增加IP白名单、黑名单限制，根据访问日志将短时间内访问网站过于频繁的IP地址加入黑名单 | [5 empty] | 1，标准平台日常维护，完成国标委及代码中心安排的工作 2，标准化平台标准录入模式变动，确认细节并开始开发 3，节能灯模板开发
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员 | 2 |  | 李阳，崔雅琼
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 天津力神
天津力神项目进展周报
项目名称 |  | 天津力神 | 项目经理 |  | 倪楠 | 本次报告周期 | 2016.7.18～2016.7.22 |  | 当前阶段 |  | 初始
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
1 |  | 完成项目确认 | 确定由我方进行项目承接 |  |  | 暂无 | 进行中 |  | 视甲方决定
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1. 到天津沟通天津力神大数据分析报表事宜 2. 编写摄像头轨迹跟踪项目汇报PPT 3. 编写智慧营业厅项目CRM模块及演示机监控模块 4. 修改智慧营业厅组织机构，更新算法 5. 维护杭州智慧营业厅新入网厅店信息 | [5 empty] | 1. 编写智慧营业厅项目CRM模块及演示机监控模块 2. 修改智慧营业厅系统报表纬度 3. 维护杭州智慧营业厅新入网厅店信息 4. 准备做天津力神项目招投标相关事项
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员 | 1 |  | 倪楠
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 居民健康卡系统
居民健康卡项目进展周报
项目名称 |  | 居民健康卡系统 | 项目经理 |  | 杨晓波 | 本次报告周期 | 2016.7.18～2016.7.22 |  | 当前阶段 |  | 系统开发维护
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
1、无 | [5 empty] | 1、等待客户进一步需求。
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员 | 2 |  | 杨晓波、田先耀
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他

## 广告拦截
广告拦截项目进展周报
项目名称 |  | 广告拦截项目 | 项目经理 |  |  | 本次报告周期 |  |  | 当前阶段 |  | 预研
项目主要里程碑进展状态：
编号 |  | 里程碑名称 | 里程碑目标 |  |  | 计划完成日期 | 目前状态 |  | 说明
本周工作总结 | [5 empty] | 下周工作目标
项目投入人员情况：
编号 |  | 人员类别 | 人数 |  | 人员清单及说明
1 |  | 甲方人员
2 |  | 乙方人员
项目风险跟踪管理：
序号 | 风险描述 |  |  | 风险影响说明 |  | 风险级别 | 紧急程度 | 预防措施 | 责任人 | 状态 | 本周变化
1
项目重要变更说明：
编号 |  | 里程碑名称 | 有无变更 |  | 变更说明
1 |  | 项目范围
2 |  | 项目里程碑
3 |  | 项目进度
4 |  | 其他